## 2017年工作日报
工作日报
姓名 | 部门 | 日期 | 工作内容 | 工作进展 | 明日工作计划
6月
李第亮 | 大数据 | 2017-06-19 | 1，完成安装所需的电脑组装和相关软件安装. 2, 了解整个现在系统的业务流程，了解旧系统的架构。 3，了解现阶段的三个业务需求，和重构后的系统架构。 4，了解Hbase 的相关基本概念。 | 1，完成软件安装，包括jdk,maven,git,eclipse,idea等开发和办公工具。 2，基本上了解之前的业务系统和现在的业务系统的区别。（现系统的主要需求是A,完成客户端显示采集的图片,B,完成实时对比工程,C,完成图片的存储,给后续数据挖掘用.） 3,了解了Hbase 的基本概念，例如Hbase 是基于列族的数据库，Hbase 的Cloumn Family, row，等基本的概念。完成linux 环境的初始安装配置。 | 1，搭建HDFF集群，并且在HDFS 之上，搭建Hbase 集群。 2，整理现阶段架构所需要的一些知识储备。 3，熟悉整个系统架构的数据流向和业务流程。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-20 | 1，搭建HDFF集群，并且在HDFS 之上，搭建Hbase 集群。 2，整理现阶段架构所需要的一些知识储备。 3，熟悉整个系统架构的数据流向和业务流程，并把自己不熟悉的模块理清。 | 1，搭建HDFS 集群，一共是三个节点，master slave 的模式。 2，需要的储备知识，HDFS,MapReduce,Yarn,Zookeeper,Hive，Hbase,Spark，Kafka。 | 1，完成Hbase 集群的搭建，基于Hdfs 和Hbase 自带的Zookeeper。 2，基于Hbase 的集群，练习Hbase shell 相关的脚本，以及Hbase clent java API 的学习和练习，为后续工作做储备。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-21 | 1，早上完成Hbase 集群的搭建，基于Hdfs 和Hbase 自带的Zookeeper。 2，下午，基于Hbase 的集群，练习Hbase shell 相关的脚本，以及Hbase clent java API 的学习和练习，为后续工作做储备。 | 1，完成Hbase 集群的搭建，并且做了Hbase 集群搭建流程的整理。 2，熟悉Hbase shell 的有关操作，学习了API 相关的一些内容。 | 1，完成对JAVA API 内容的整理，整理成文档。 2，学习Zookeeper 相关内容。 3，给自己的知识储备过程拟定一个初步的计划。 4，后续负责搭建集群模块，思考所需要的必备的内容，多储备Linux 的知识。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-22 | 1，完成对JAVA API 内容的整理，整理成文档。 2，学习Zookeeper 相关内容。 3，给自己的知识储备过程拟定一个初步的计划。 4，后续负责搭建集群模块，思考所需要的必备的内容，多储备Linux 的知识。 | 1,上午在联系JAVA API 的客户端访问Hbase 数据库的代码。 2，下午请假半天。 | 1，学习Zookeeper 相关内容。 2，给自己的知识储备过程拟定一个初步的计划。 3，后续负责搭建集群模块，思考所需要的必备的内容，多储备Linux 的知识,Linux 所缺知识储备。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-23 | 1，学习Zookeeper 相关内容。 2，给自己的知识储备过程拟定一个初步的计划。 3，后续负责搭建集群模块，思考所需要的必备的内容，多储备Linux 的知识,Linux 所缺知识储备。 | 1，完成了关于zookeeper 集群的搭建和zk 的应用场景以及一些基本的概念。（对于具体的应用，还不是很理解，比如具体该怎么用） 2，整理罗列大数据所需的知识点，各个服务的知识点。（具体还需要划分） 3，Linux 的运用技巧，文档有待整理。（暂时没有进展） | 1，完成学习计划化的整理。 2，继续看完ZK 的内容，以及ZK 和Hbase 该怎么结合，在Hbase 中的应用。 3，学习Hbase 的过滤器部分。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-26 | 1,整理知识地图分享流程文档。 2，学习hbase 的过滤器相关的内容，以及客户端的API 的管理功能。 | 1，初版的知识地图分享文档以已经完成，少许的内容还需要修改。还需要整理git 和markdown的培训文档整理，给组内的成员进行培训。 2，hbase API 过滤部分，简单的过了一下比较过滤器的内容，以及API 的表管理（创建，删除，修改列族等），集群管理（获取和设置集群状态）。API 中的计数器和协同处理器还需要多动手和深入学习。 | 1，整理git 和markdown 培训材料。 2，Hbase 的API 这一块模块进行闭环。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-27 | 1,整理git 和markdown 培训材料。 2，Hbase 的API 这一块模块进行闭环。 | 1,git 培训和知识地图管理材料已经整理好，文档已经上传到githup 库。 2，API 这个模块，今天学习到API 中计数器这一模块，这一模块的内容，还需要多动手联系。 | 1，了解FTP 服务器内容，以及kafka 内容的基本知识。 2， 练习hbase 提供的API 模块中的协处理器的内容。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-28 | 1,练习Hbase 数据库客户端API 中的增删改查部分。 | 1，Hbase 数据库API 增删改查部分联系完成了70%。 | 1，完成HBASE 客户端API 增删改查的练习。 2，对客户端增删改查API 进行文档整理。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-29 | 1,练习Hbase 数据库客户端API 中的增删改查部分。 | 1，Hbase 数据库API 增删改查部分联系完成了90%。文档还没有整理好。 2，继续完善git 教程的文档。 | 1，git 教程的文档，git培训，还需要继续完善。 2，Hbase 增删改查部分API 还需要练习，对增删改查api整体大概内容进行整理。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-30 | 1，git 教程的文档，git培训，还需要继续完善。 2，Hbase 增删改查部分API 还需要练习，对增删改查api整体大概内容进行整理。 | 1,git 文档内容进一步进行了完善。 2，API 增删改查部分完成了50% 左右。 | 1，完成API 增删改查API 文档的整理。 2，API 中，关于过滤器，计数器，和协处理器的练习。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-30 | 1，完成API 增删改查API 文档的整理。 2，API 中，关于过滤器，计数器，和协处理器的练习。 | 1，完成API 增删改查API 文档的整理,内容已经整理，已经上库。 2，API 中，过滤器部分，整理了行处理器的内容，计数器和协处理器还需要整理。 | 1，继续完成过滤器部分内容的整理。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-03 | 1，学习和整理Hbase 过滤器部分内容。 | 1，内容中整理了关于列族过滤器的内容。 2，参加需求对接会议，上午和下午都在开会，晚上项目例会。所以Hbase 过滤器内容的整理还需要继续进行整理。 | 1，对整理关于列族过滤器的内容这一块闭环。 2，整理Hbase 计数器这一块的内容。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-04 | 1，对整理关于列族过滤器的内容这一块闭环。 2，整理Hbase 计数器这一块的内容。 3，整理人脸识别系统中，静态信息库的所需要包含的信息和API 接口的大致内容。 | 1，对整理关于列族过滤器的内容这一块闭环。（完成70% 左右的内容） 2，整理Hbase 计数器这一块的内容。（还没有进展。） 3，整理人脸识别系统中，静态信息库的所需要包含的信息和API 接口的大致内容。（内容已经对接清楚，其中Hbase 数据库表中的row_keys 中需要加入社区的编号，需要和平台组对齐。） | 1，对整理关于列族过滤器的内容这一块闭环。（完成70% 左右的内容） 2，整理Hbase 计数器这一块的内容。（还没有进展。） 3，人脸识别系统中,静态信息库的内容整理成DOCS 和API 接口详细设计编写。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-05 | 1，对整理关于列族过滤器的内容这一块闭环。（完成70% 左右的内容） 2，整理Hbase 计数器这一块的内容。（还没有进展。） 3，人脸识别系统中,静态信息库的内容整理成DOCS 和API 接口详细设计编写。 | 1,对于过滤器这块内容，已经可以完成学习。 2，计数器这一块内容，主要是分为单计数器和多计数器两块内容，内容已看，有待联系。 3，静态信息库对外提供的接口文档已经完成初稿。 | 1，对静态信息库对外提供的接口文档，进一步进行修订。 2，理解有关Hbase API 中协处理器这一块的内容。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-06 | 1，对静态信息库对外提供的接口文档，进一步进行修订。 2，理解有关Hbase API 中协处理器这一块的内容。 3，准备数据模型，试着往自己搭建的Hbase 集群上插入数据，模拟10万静态信息库数据批量导入Hbase 数据库。 | 1,对外提供的静态库接口，今天进一步提进行完善。 2，Hbase API 中的协处理器这一块，大概内容整理了30% 左右。 3，模拟数据插入静态信息库，目前，插入10万行数据左右，大概花2个小时左右，影响的原因，是因为集群是用虚拟机上面的机器，配置不够的原因，另外，10万行数据，每行500KB， 总共的数据是50G 左右的数据。 | 1，理解有关Hbase API 中协处理器这一块的内容，完成这一块内容的学习和整理。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-07 | 1，理解有关Hbase API 中协处理器这一块的内容，完成这一块内容的学习和整理。 2,进一步静态信息库对外提供接口的文档。 3，创建静态信息库，尝试实现静态信息库对外接口。 | 1，协处理器这一块，内容已经看完，有待整理成文档。 2，已经完善静态信息库对外接口文档，增加了入参和出参的说明表格，以及介绍Hbase数据库的设计。 3，静态信息库已经创建，插入了10000条测试数据。静态信息库接口实现Demo 中，单条添加接口已经完成。有待测试。 | 1，把静态信息库中对外提供的接口，实现Demo 进行测试。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-10 | 1,学会maven assembly 插件的常用用法，用来配置项目工程。 2，查看了相关Hbase 数据库插入和查询数据的优化方面。 3，学习Elasticseaarch 的知识，为后续Hbase 查询和插入进行优化做储备。 | 1，maven assembly 插件用来构建工程，收集相关的jar 包以及其他内容，已经在工程上使用，可以收集到相关内容。 2，Hbase 查询优化方面，一个是查询时考虑批量的思想，以及scan 时设置caching，和batching。另外一方面，支持条件细分的查询，要想提高效率，只能利用Elasticsearch 搜索引擎进行优化。 3，学习Elasticsearch有关的内容。学习了集群以及单节点的搭建，用客户端 shell api （curl）来操作，进行插入数据，以及进行查询。了解关于分片，Elastic 增删改查有关流程。 | 1，了解有关Elastic 的映射，分析，领域查询语言这Elastic 三大重要模块的内容。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-11 | 1,把项目的assembly 收集jar 包和数据模块上传的githup 代码库。 2，整理Hbase 和Elasticsearch 整合的方向。 3，项目组对需求，继续修改API 接口文档。 | 1，收集jar 包和相关文件的assembly模块Distribution 已经上传。 2，Hbase 和Elasticsearch 整合，优化Hbase 查询，大致方向和架构已经有思路。 3，API 接口，Hbase 数据库，原有数据库需要删除和增加一些字段。还需要新加两张表格用来存储历史记录，API 接口大致已经修改好，还有5%左右内容需要修改。 | 1，学习Elasticsearch 有关Java Api 和 请求体查询和相关的内容。 2，尝试Hbase 和ES 对接Demo。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-12 | 1，学习Elasticsearch 有关Java Api 和 请求体查询和相关的内容。 2，尝试Hbase 和ES 对接Demo。 3，完成最终版的静态信息库对外提供的API 文档的修改。 | 1，Elasticsearch 和 Hbase 对接关键点，数据同步（增加，删除，修改时，自动同步数据到Es），以及Es 索引和rowkey 对应关系。 2，Demo 还没弄好，已经开始着手建立。一些Api 用法还不熟悉。 3，静态信息库，和王栋梁那边对接口，最终的版本已经可以确定下来，后续有其他需求的时候再添加。 | 1，Elasticsearch api 的使用。 2，Hbase 协处理器，把数据同步到Es Demo
李第亮 | 大数据 | 2017-07-13 | 1，Elasticsearch api 的使用。 2，Hbase 协处理器，把数据同步到Es Demo. | 1, Elasticsearch api 使用，基本的增删改查已经弄懂，还差的是复杂的查询API 使用。 2，Hbase 用协处理器把数据同步到 Es的Demo ，Demo 工程已经建立，具体工程还没有实现，协处理器能够触发，但是， 在把数据同步到ES 这一块没有处理好。 | 1，明天完成Hbase 数据同步到Es 的API 实现。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-14 | 1，明天完成Hbase 数据同步到Es 的API 实现。 2 ,练习使用ES Api 使用。 3，对静态信息库接口实现进行规划，方便后续实现。 | 1， Hbase 数据同步到Es 的Demo 工程已经实现，利用Hbase 协处理器，在插入或者删除数据的时候，把一些关键的信息同步到Es，方便后续的搜索。 2，练习和整理Es JAVA 以及 shell api 对索引的操作。 3，对静态信息库的实现，已经实现初步规划。 | 1，对静态信息库所需要的表格进行创建，为后续静态信息库接口实现准备环境。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-17 | 1，完成HBase 到Es 数据同步的API 实现。 | 1，HBase 到Es 数据同步的API 实现, 实现已经完成90% ，待测试。 | 1，整理对外提供的静态信息库的接口的API 实现细节，完成设计串讲。 2，对Hbase 到Es 数据同步的API 进行测试。 3，整理ES 集群搭建的流程文档。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-18 | 1，整理对外提供的静态信息库的接口的API 实现细节，完成设计串讲。 2，对Hbase 到Es 数据同步的API 进行测试。 3，整理ES 集群搭建的流程文档。 | 1, 静态信息库的实现设计文档，带需要对查询一块的内容进行整理。 2， Hbase 数据同步到Es 已经完成验证，已经上库。 3，ES 集群搭建文档有待整理。 | 1，ES 集群搭建文档整理。 2，静态信息库API 设计，查询模块实现细节与方法重构。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-19 | 1，ES 集群搭建文档整理。 2，静态信息库API 设计，查询模块实现细节与方法重构。 | 1,ES 集群搭建文档已经整理。 2，静态信息库API 接口，已经上传到代码库。 | 1，API 设计串讲。 2，实现Hbase 数据库的增删改API。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-20 | 1，API 设计串讲。 2，实现Hbase 数据库的增删改API。 | 1,整理API 文档内容，进行数据库以及API 设计串讲。 2，实现了HBAse 的添加和删除操作，修改操作逻辑不全面，还需要修改认证。 | 1，实现API 中的修改的接口的实现。 2，实现API 接口中简单查询的实现。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-21 | 1，实现API 中的修改的接口的实现。 2，实现API 接口中简单查询的实现。 3, 整理对外接口API 文档。 | 1，API 中修改接口的实现已经实现。 2，API 中简单查询的实现还没有开始弄，昨天在准备集群的环境。 3，整理API 的接口文档，用maven 自动生成API 文档。 | 1，准备好单节点集群环境，包括ES，Hbase，hadoop 的环境。 2，准备数据，往里面放入数据。 3，修改表结构，即人员信息库的rowkey设计要弄成UUID 形式。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-24 | 1,实现了静态信息库对外的两个查询接口。 | 1，一个根据身份证号和平台ID 进行查询的接口，已经完成，涉及到保存历史记录。 2，另外一个根据rowkey 返回人员信息的接口，有待完善。涉及到保存历史记录。 | 1，继续完成Elasticsearch 中静态信息库的简单的查询。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-25 | 1，继续完成Elasticsearch 中静态信息库的简单的查询. | 1,查询的接口，已经完成50% 左右，需要对接口进行验证，以及规划增删改的上库顺序，以免相互间有影响，产生冲突。 | 1，对查询接口的实现进行优化，提取出公共的代码。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-26 | 1，完成对外查询接口70%的实现 ，并且检视代码，给代码添加测试方法。 | 1，代码已经上库，测试类已经添加，并且测试通过。 | 1，优化平台动态信息库的设计，给其添加Es 查询。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-27 | 1，优化平台动态信息库的设计，给其添加Es 查询。 2, es 对中文检索不支持，另外，如果利用模糊搜索，会对服务器造成巨大的资源占用。 3， ES 查询模块，保存历史记录需要修改接口，少了图片的保存。 4， ES 查询模块，封装了传入的参数。 | 1，动态信息库，现阶段，加一个Es 搜索暂时没有用处。待到动态信息库的具体内容出来之后，再加Es 优化。 2， Es 对中文搜索的不友好，现在想到的解决办法是添加一个中文分词器，需要给Es 安装一个ik分词器插件。 3，对查询接口，保存历史记录部分，已经做了修改。 4，对Es 查询的参数，因为参数比较多，做了一个封装。 | 1，给Es 安装ik 中文分词器插件。 2，插入数据，测试现阶段模糊查询性能。 3，优化Es 模糊查询，尽量避免用正则进行匹配全文的数据。正则的搜索效率比较低下。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-28 | 1，给Es 安装ik 中文分词器插件。 2，插入数据，测试现阶段模糊查询性能。 3，优化Es 模糊查询，尽量避免用正则进行匹配全文的数据。正则的搜索效率比较低下。 | 1,ik 中文分词器已经可以安装。 2，虽然可以解决中文的模糊搜索问题，但是测试结果跟预期对不上，还需要分析。 | 1，继续查看Es 文档，看是否还有可以替代正则匹配查询的方法。 2，修改查询的接口，保存的数据应该是这次查询的所有的数据。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-31 | 1,给FI 集群插入静态信息库测试数据。 2，搭建Es 集群。 3，给静态信息库表添加协处理器，自动同步Hbase 数据。 4，修改静态信息库接口，把表名以及表属性提取出来。 | 1，数据已经插入到静态信息库。 2，Es 集群已经搭建，搭建集群时，需要把原来的log 日记以及data 日记删除。 3，已经可以在Hbase 插入数据时，把其中关键数据同步到ES。 4，静态信息库的表名以及属性已经提取一个类，为后续升级用。 | 1，今天修改查询接口。 2，新添加一个类，用来生成静态信息库。 3，修改查询记录的保存逻辑。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-01 | 1，今天修改查询接口。 2，新添加一个类，用来生成静态信息库。 3，修改查询记录的保存逻辑。 | 1, 针对查询接口，完善多条件查询的功能，以及去掉原来的正则匹配搜索。 2，提取出表格类的列名，列族名，表名，rowkey 名，方便和平台组交互。 3，修改查询记录保存的逻辑，原先保存的只是返回的分页的数据，现在需要保存的是根据条件查出来的所有的数据。 4，修改的代码已经上库。 | 1，提炼出建表类，封装成可执行的jar，用来进行搭建服务。 2，提炼出定义索引的语句。 3，开始储备Spark 知识模块的内容，为后续工作做准备。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-02 | 1，提炼出建表类，封装成可执行的jar，用来进行搭建服务。 2，提炼出定义索引的语句。 3，开始储备Spark 知识模块的内容，为后续工作做准备。 | 1,建表语句已经弄好，并且已经可以生成可执行jar 包，为后续建表做准备。 2，索引的语句已经弄好。 3，Spark 模块的内容，还没开始准备。 | 1，昨天的生成可执行jar 的时候，git 用了强制覆盖，删除了一些自己写好内容，今天需要整理回来。 2，索引的定义需要整理。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-03 | 1，昨天的生成可执行jar 的时候，git 用了强制覆盖，删除了一些自己写好内容，今天需要整理回来。 2，索引的定义需要整理。 | 1,删除的内容已经找到。 2，索引的定义也已经整理好。 3，看dubbo 模块的调用改怎么弄,Demo 工程没有构建成功。 | 1，和平台组进行对接测试。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-08 | 1,学习有关Spark的内容，看后续的以图搜图该如何升级。 2，分析Es 协处理器有时候会插入不了数据的情况。 | 1,学习有关Spark的内容，看后续的以图搜图该如何升级。现在主要在看Spark shell 相关内容。 2，分析Es 协处理器有时候会插入不了数据的情况。Hbase 协处理器，在ReginonServer 挂掉的时候，需要把对Es 的操作线程给删除掉。 | 1,继续查看Spark Rdd 和基础相关内容。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-09 | 1,完成静态信息库特征提取，准备测试数据。 2，协助完成动态信息库查询接口。 3，修改Es 关于动态信息库的映射。 | 1，动态信息库的提取已经完成，数据已经插入到数据库里面。 2，动态信息库查询接口陈珂已经完成。 3，修改Es 查询接口。 | 1，搭建开源Spark 集群。 2，给动态信息库准备测试数据。 3，完成静态信息库以图搜图实现。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-10 | 1，搭建开源Spark 集群。 2，给动态信息库准备测试数据。 3，完成静态信息库以图搜图实现。 | 1,Spark 开源集群已经搭建起来了，但是，跑SparkPi 样例的时候出错，具体应该是集群配置问题，即环境问题。 2，已经给动态信息库添加测试数据，大概1千条左右。 3，静态信息库的以图搜图，暂时还没有进展。 | 1，重点：静态信息库的以图搜图实现。 2，开源Spark集群环境问题定位。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-10 | 1，重点：静态信息库的以图搜图实现。 2，开源Spark集群环境问题定位。 3, Es 断电开机后，自动启动集群。 | 1，静态信息库的以图搜图，代码已经完成，已经测试，等待检视合入。 2，开源集群环境问题，是因为Hadoop 版本和spark 预编译的包中的hadoop 版本不一致，已经解决，解决办法：手动执行编译spark 时指定的hadoop版本，然后替换tar 包里面的jar 包。 3，Es 断电开机后重启，已经完成。 | 1，看有关spark 内容。 2，如果集群有问题，需要重新搭建集群。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-14 | 1，完成Es2Hbase模块部分的修改，修复一个Bug 合入一个新的功能。 2，修复静态信息库一个接口的Bug。 3，静态信息库的rowkey 规则重构（平台ID + 身份证号） 4，动态信息库查询接口实现。 | 1，任务1完成，测试完成，代码待合入。 2，任务2完成，测试完成，代码待合入。 3，任务3，陈珂在实现。 4，任务4，动态信息库查询接口实现。陈珂已经完成。测试完成，代码待合入。 | 1，和王栋梁那边对齐昨天测试遇到的问题，进行问题定位分析解决。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-15 | 1，修复过条件查询下的逻辑问题。 2，修复查询历史记录中的总记录数为0的问题。 3，修复查询记录为0时，应该正常返回的问题。 4，修复以图搜图接口传入参数问题。 5，修复Es 查询下每页只能返回10000条的情况。 | 1，任务1完成后，已经测试通过，代码待合入。 2，任务2完成，已经测试通过，代码待合入。 3，任务3完成，已经测试通过，代码待合入。 4，任务4完成，已经测试通过，代码待合入。 5，代码已经完成，测试完成30%，需要继续进行测试。 | 1，修复Es 查询下每页只能返回10000条的情况，接口测试。 2，重构按照姓名和创建者查询的选项。把中文装换成拼音搜索。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-16 | 1，修复Es 查询下每页只能返回10000条的情况，接口测试。 2，重构按照姓名和创建者查询的选项。把中文装换成拼音搜索。 | 1,ES 查询下每次请求只返回10000条记录的修改，代码完成，测试完成，代码待合入。 2，重构按照拼音查询选项，把中文变成英文来搜索。代码完成，测试完成，代码待合入。 | 1，完成jar 包冲突文档的整理。 2，修改根据身份证号和平台ID 进行查询的接口。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-17 | 1，完成jar 包冲突文档的整理，Spark 提交任务时会报内存不足的情况。。 2，修改根据身份证号和平台ID 进行查询的接口。 3，给组内添加两个接口。 | 1，任务1，文档整理完成。 2，任务2，代码完成，测试完成，代码待合入。 3，任务3，代码完成，测试完成，代码待合入。 | 1，根据Spark 书籍，整理学习Spark 相关内容。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-18 | 1，解决代码合入的时候冲突的问题。 2，帮助定位Es查询不到数据的问题。 3，Hbasse数据同步到ES 数据jar 包冲突。 | 1，任务1，完成，代码已合入。 2，任务2，完成，代码已合入。 3，任务3，完成，测试完成50%。 | 1，完成Hbase 同步数据到Es 的修改，并且合入代码。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-22 | 1，修复对内接口范湖数据的数据量不对的问题。 2，修复动态信息库接口，数据量不对应的问题。 3，添加判断静态信息库的数据是否有变化的接口。 4，在s114 上添加表格，以及协处理器。 5，HBase2Es jar 包冲突代码合入。 | 1，任务1到任务5均已完成。 | 1，修改和测试建表脚本。 2，修改动态信息库根据时间段查询的接口。 3，ES 查询8000条记录，查询时间需要5s 多的问题定位分析。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-23 | 1，修改和测试建表脚本。 2，修改动态信息库根据时间段查询的接口。 3，ES 查询8000条记录，查询时间需要5s 多的问题定位分析。 | 1，脚本已经修改，已经合入代码库。 2，根据时间段查询接口已经写好，测试并已经合入代码库。 3，feature 对查询数据返回效率有影响，已经取出。 | 1，批量查询接口。 2，feature 对静态信息库查询的影响，从Hbase 数据库取数据和从ES 中取数据性能对比。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-24 | 1，批量查询接口。 2，feature 对静态信息库查询的影响，从Hbase 数据库取数据和从ES 中取数据性能对比。 3，根据平台组的测试，进行修复和修改静态信息库接口， | 1，任务1，陈珂在处理。 2，任务2，完成20%左右。 3，平台组测试遇到的问题，都已经解决，剩下的旧只剩下代码修改和合入代码。 | 1，feature 对静态信息库查询的影响，从Hbase 数据库取数据和从ES 中取数据性能对比。 2，静态信息库代码修改合入。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-25 | 1，feature 对静态信息库查询的影响，从Hbase 数据库取数据和从ES 中取数据性能对比。 2，静态信息库代码修改合入。 3，协助组内，已经平台组分析测试问题。 | 1，任务1暂时没有进展。 2，任务2，代码已经合入。 3，任务3，遇到的问题已经解决。 | 1，今天需要修改ES 协处理器内容。 2，feature 对静态信息库查询的影响，从Hbase 数据库取数据和从ES 中取数据性能对比。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-29 | 1，静态信息库添加在默认情况下，按照更新时间进行排序，如果有相似度，按照相似度进行排序。 2，静态信息库批量导入实现。 3，Hbase 在频繁插入和查询数据的情况下，可能会被Kill掉，从而导致数据丢失和查询内容不完全的情况。 | 1，完成按照时间进行排序的编码实现，按照相似度进行排序，还需要进行修改。 2，批量导入的实现，陈珂那边已经写好，现在考虑的是用脚本，起多个进程进行往数据库里面插入数据。（后续可以考虑改成多线程模式。） 3，在107 集群上，出现的问题，问题还没有找到具体的原因和解决方案。（有可能是代码问题，也有可能是环境问题。） | 1，实现按照相似度进行对查询结果进行排序。 2，批量导入验证。 3，往107中导入数据，验证接口性能。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-04 | 1,上午，完成把数据加载到内存中，如果存在图片以图搜图，直接操作内存中的数据。 2，下午定位更新接口Bug 问题。 3，检视直接用Api 更新数据到Es 的问题。 | 1，以图搜图，数据已经导入到内存中，即在启动的时候，进行把数据导入到内存中。 2，更新接口问题已经定位到，今天进行修改。 3，更新数据到ES 的api 实现，已经由刘思阳和陈珂进行完成，基本上没什么问题，陈珂代码需要修改，修改后有待合入。 | 1，批量导入数据接口和脚本上传到代码库。 2，更新接口的修改。 3，支持默认情况下的排序功能。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-05 | 1，批量导入数据接口和脚本上传到代码库。 2，更新接口的修改。 3，支持默认情况下的排序功能。 4，修改ES 映射关系。 | 1，批量导入数据接口和脚本上传到代码库，已经上传到代码库。 2，更新接口的修改，接口已经更新到代码库。 3，支持默认情况下的排序功能。 4，修改ES 映射关系。 | 1，查找有关多线程下，共享数据的博客。 2，优化Hbase 统计数量接口。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-06 | 1，查找有关多线程下，共享数据的博客。新添修改和删除的数据同步到内存中。 2，优化Hbase 统计数量接口。 3，优化Hbase 增加，修改，删除接口。 | 1，静态信息库的内容，整体功能已经完成，效率在20万到30万数据的情况下还可以。 2，统计数量接口，可以去掉，统计Hbase 中的数据，有些耗时。 3，Hbase 增加删除修改接口优化完成，待测试，待上库。 | 1，Hbase 优化接口上库。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-12 | 1，调通Spark 操作elasitcsearch 上的数据的Demo 工程。 2，进行优化返回全部数据的接口。 | 1，spark 操作ES 数据Demo 工程已经调通。 2，放回静态信息库数据的全部内容，目前只可以优化到20s 左右。 | 1，继续看Spark 操作ES 的内容模块。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-25 | 1,修复静态信息库中的四个单子，现在还差一个没有没有合到代码库，一个新发现的问题。 | 1，四个问题已经确认，其中一个，es中没有数据的时候后，获取底库的数据是没有问题的，返回的数据是0。代码待实现。 | 1，实现静态信息库问题单解决方案代码的编写。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-26 | 1，尝试搭建Impala 单节点的环境，还没有完成。 2，把问题单的问题修改代码，然后再103集群上面验证。 3，一个新的问题还没有分析。 | 1，impala 单节点的服务已经起起来了，但是用不了，现在定位的是jar 包缺少的原因。 2，问题单代码已经验证。 3，新出现的问题是，修改接口，修改已经提示完成，界面上出现了两个一模一样的数据，一个缺少图片，一个是修改后的信息。 | 1，学习Phoenix 的用法。 2，新问题定位。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-27 | 1，学习Phoenix 的用法，搭建Phoenix 环境。 2，新问题定位。 | 1，搭建好Phonix 环境，学习Phoenix 的基本概念。 2，对新问题的定位，还没有定位到问题点。问题是修改对象信息后，返回结果表示已经修改好，但是，界面上回有一瞬间的时间在界面上显示有两条信息，一条修改前的信息，一条修改后的信息。之后，之前的修改的信息才消失。 | 1，学习Phoenix的建表等SQL 语句，搭建Demo 工程，用于测试利用JDBC 操作Hbase 数据库中的内容。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-28 | 1，学习Phoenix的建表等SQL 语句，搭建Demo 工程，用于测试利用JDBC 操作Hbase 数据库中的内容。 | 1，基本掌握Phoenix 的SQL 语句的一些简单用法，Demo工程已经建立。查看了有关phoenix jdbc 连接查询Phoenix 中数据的用法。 往Phoenix 中导入6万多的数据，用来测试用。 | 1，利用Phoenix 自定义函数的功能，自定义函数，用来做以图搜图，测试其效率。
李第亮 | 大数据 | 2017-10-09 | 1， 主要是phoenix 自定义函数的实现，现在已经可以实现功能，自定义函数还需要修改，现在还不可以实现排序功能。 | 1，自定义函数功能已经OK，但是还需要实现自定义函数中的排序功能。 | 1，实现phoenix 自定义排序功能的实现。
李第亮 | 大数据 | 2017-10-10 | 1，Phoenix 自定义函数中实现排序功能的实现，测试Phoenix 在数据量大的情况下的效率。 | 1，Phoenix 自定义函数中排序功能已经实现，在10万数据量的情况下，比对和排序的效率大概是13秒。大概8000条每秒。 | 1，Phoenix 应用到1.5 版本中细节，详细设计。 2，动态库添加人脸属性字段，后续需要可以根据人脸属性来查询。
李第亮 | 大数据 | 2017-10-12 | 1，Phoenix 应用到1.5 版本中细节，详细设计。 2，动态库添加人脸属性字段，后续需要可以根据人脸属性来查询。 3，测试把节点添加到三个节点的情况下，Phoenix的测试效率， | 1，Phoenix如果需要用到1.5的版本中，改动较大，工作量较大，几乎是所有查询都需要换掉。 2，动态库添加人脸属性，后续根据人脸属性来查询。 考虑如果只是查询的话，最好的结果是只查询。这样根据ES 来查询，效率就比较高。其他比如利用phoenix 或者其他方法来查询，涉及到Hbase 的全表扫描，效率在数据量大的情况下会有瓶颈。 3，三个节点的情况下，针对Phoenix 的以图搜图，效率并没有相对于一个节点有提升，所以，里面对比的情况，应该是加了多线程进行对比，而不是分布式的对比，15万到16万的数据，用时17s左右。 | 1，考虑，动态库以图搜图添加属性查询后对外的接口的处理。 2，phoenix 以图搜图还是达不到相应的效率。而且有瓶颈，效率和Spark Sql 一般，所以考虑用的是Spark Sql，不建议用Phoenix，除非有其他的选型方案。
李第亮 | 大数据 | 2017-10-17 | 1，看Spark Sql 内容，为后续动态库升级做知识储备。 2，看kafka 的内容，编写往动态库导入数据的接口。 3，修改往静态信息库插入数据的接口，使其可以持续不断的往静态信息库中导入数据，而减少人为的干预。 | 1，看了基础的内容，需要对Spark SQL 的api，sql,dataframe, datasets 过一遍。 2，kafka最基本的api 大致会写。 3，昨天的修改没有正确，还需要重新修改。 | 1，继续Spark sql的api 练习。 2，替换jar 包，往Hbase 中持续不断的导入数据。 3，考虑kafka---->SparkStreaming---->parquet<--------SparkSql 架构的实现和设计的技术。
李第亮 | 大数据 | 2017-10-18 | 1，继续Spark sql的api 练习。 2，替换jar 包，往Hbase 中持续不断的导入数据。 3，考虑kafka---->SparkStreaming---->parquet<--------SparkSql 架构的实现和设计的技术。 | 1,api 的联系放到其他空闲的个人时间。 2，现在的往静态信息库中导入数据的jar 包已经可以做到不用人为的干预，但是，phoenix 查询Hbase 信息的时候，Hbase api 里面有一个超时设置。需要修改hbase-site.xml 然后重启集群。 3，熟悉kafka-->Streaming---> parquest <-- sparksql 框架技术的实现，所需要的技术（kafka, streaming， parquest， sparksql 的进一步理解。） | 1，修改开源集群配置，重启集群，进行phoenix 测试。（Done 2，熟悉新架构流程，这些技术在大数据之中比较重要。
李第亮 | 大数据 | 2017-10-20 | 1，修改开源集群配置，重启集群，进行phoenix 测试。（Done 2，熟悉新架构流程，这些技术在大数据之中比较重要。(kafka--->SparkStreaming--->Parquet<---SparkSQL) 3，下午和晚上，主要在修改动态库的接口。 | 1，开源集群配置问题，已经修改配置，现在Phoenix 客户端访问的时候，偶尔会超时（内存不足的情况下或者Hbase 服务不稳定的情况下）。 2，最要在看SparkStreaming 如何接收kafka 中的数据。 3，动态库接口修改（针对南昌版本的，已经完成），方案待实施。 | 1，给大数据服务提供服务自动检测脚本，如果服务挂掉了，需要可以自动重启。 2，动态信息库接口修改，实施到南昌总部。
李第亮 | 大数据 | 2017-10-31 | 1，梳理小文件合并所需要注意的事项和流程。 2，编写Demo往HDFS 中写入动态信息库的信息。 3，查看关于HDFS API 的查看目录下文件内容的大小，创建目录和创建临时文件的操作。 | 1，小文件合并流程已经整理好，具体规划如下，一，获取目录下parquest 文件的名字，二，加载读取到的文件。三，合并parquest 文件，并输出到tmp 目录。四，删除原先的文件（根据第一步获取到的文件名）。五，把生成的临时文件移动到原来的目录下。 2，基本了解了HDFS java api 的一些基本操作。 3，写Demo 往HDFS 上写数据，写到50%左右。 | 1，修改静态信息库接口，协助平台组完成数据导出功能。
李第亮 | 大数据 | 2017-11-01 | 1，修改静态信息库接口，协助平台组完成数据导出功能。 2，编写往HDFS 上存储动态Parquet 数据的Demo。 | 1，静态信息库，配合平台组的导出功能，已经完成。 2，往HDFS 中存储动态信息库parquet数据demo 完成70%. | 1，着手小文件合并功能的开发。（首先需要知道动态信息库存储之后的目录结构，需要先写Demo 进行处理。）
李第亮 | 大数据 | 2017-11-02 | 1，着手小文件合并功能的开发。（首先需要知道动态信息库存储之后的目录结构，需要先写Demo 进行处理。） 2，编写往HDFS 上存储动态Parquet 数据的Demo。 | 1，整体合并小文件的思路已经完成，相关API 已经数据和准备，今天开始启动编码。 2，往HDFS 中存储动态信息库parquet数据demo 完成90%，发送的数据格式还需要进行稍微的调整。 | 1，进行小文件合并功能部分代码的开发。
李第亮 | 大数据 | 2017-11-06 | 1，进行小文件合并功能部分代码的开发。 2，对静态信息库历史记录查询接口进行修改。 | 1，小文件合并流程整理，设计，开发，目前已经代码已经编写完成，基本功能完成测试，待联调。 2，代码已经完成修改，已经上库。 | 1，进行小文件功能的合并功能的测试，代码上库。定时脚本编写。
李第亮 | 大数据 | 2017-11-22 | 1，Impala 和Drill 大数据组件的调研，看是否适合用在后面的静态库升级。 | 1，网上查找大数据相关组件，看是否后面静态库以图搜图是否有好的方案。一个是Impala， Impala 对Cloudera 公司的产品有依赖，配置起来比较麻烦。一个是Drill，Drill 是根据googel 08年左右发表的一篇列式存储格式的论文的一个开源实现。可以自定义函数，体统JDBC 接口实现。 | 1，小文件测试环境100 的机器上，定时任务没有跑。需要定位问题。
李第亮 | 大数据 | 2017-11-23 | 1，小文件测试环境100 的机器上，定时任务没有跑。需要定位问题。 | 1，定位问题，参考网上的各种资料，暂时还没有好的解决方案，规避方案是给定时器增加多个时间段。后续解决办法，一个换crontab 版本，一个，试一下crondtab 的其他用法，实在没有办法，那就只有考虑用自定义的函数来执行。 | 1，学习Drill 开源项目内容。学习其中的链接数据源和数据源格式，以及SQL 语句。
李第亮 | 大数据 | 2017-11-24 | 1，学习Drill 开源项目内容。学习其中的链接数据源和数据源格式，以及SQL 语句。 | 1，学习了Drill 的安装，数据源的配置，简单的SQL 语句，数据源和文件的格式，以及数据类型对应关系。遇到的问题，对spark 生成的parquet 文件中TIMESTAMP（exacttime 解析不正确，具体原因还不清楚，应该是类型对应不上。） | 1，查看为何Drill 对Spark 生成的parquet 问你件的时候excattime 为何解析不了，生成的数据是一个地址。学习Drill其jdbc 接口，以及自定义函数。

## 2017年周报
工作周报
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/6/19---2017/6/24） | 本周工作计划（2017/6/26---2017/7/1）
李第亮 | 大数据 | 2017-06-26 | 1,完成入职手续的办理。 2,完成办公环境以及开发所需要的软件的安装。 3,学习了Hbase 的基本概念，基本的shell和基本的客户端API 4,整理了一些开发用的的文档，如Hbase 集群搭建流程，Hbase shell 基本知识，ZK 基本知识，以及ZK 集群的搭建。 5,初步拟定团队内知识技能提升的一些规范，一些常用知识的归档和分享流程。 | 1，继续深入学习Hbase 的有关内容，比如，Hbase 过滤器的使用，Hbase 集群维护的一些知识，Hbase 与MapReduce 的交互流程。 2，整理知识分享和技能提升的流程规范（主要是git 的使用，markdown 的使用，以及创建一个共享的知识地图，拟定知识分享的流程）
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/6/26---2017/7/01） | 本周工作计划（2017/7/3-2017/7/8）
李第亮 | 大数据 | 2017-06-26 | 1，完成知识分享和知识点管理文档的编写，还未上库。 2，git 使用的说明文档的整理，已经上库。 3，Hbase API 基础增删改查部分文档的整理，已经整理好，还未上库。 4，Hbase 高级查询部分，过滤器完成20% 左右的内容整理和练习。 5，Hbase 与 ZK 以及HDFS 交互的流程的理解，有待整理成文档。 | 1，学习整理Hbase 过滤器的内容整理。 2，Hbase 协处理器的整理。 3，Hbase 计数器的使用。 4，Hbase 与MapReduce 的集成。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/7/3-2017/7/8） | 本周工作计划（2017/7/10-2017/7/16）
李第亮 | 大数据 | 2017-06-26 | 1，学习整理Hbase 过滤器的内容整理。 2，Hbase 协处理器的整理。 3，Hbase 计数器的使用。 4，Hbase 与MapReduce 的集成。 5，人脸识别系统静态信息库增删改查需求理解，编写对外提供接口文档。 6，建立一个静态信息库的测试Hbase数据库，写Demo实现增删改查。 | 1,查询有关Hbase 增删改查优化方面的博客和文档，使对外提供的静态信息库对外提供的API 接口性能优化。 2，学习ElasticSearch 有关的内容，为后面Hbase 数据库查询优化做储备。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/7/10-2017/7/16） | 本周工作计划（2017/7/17-2017/7/23）
李第亮 | 大数据 | 2017-07-17 | 1,查询有关Hbase 增删改查优化方面的博客和文档，使对外提供的静态信息库对外提供的API 接口性能优化。 2，学习ElasticSearch 有关的内容，为后面Hbase 数据库查询优化做储备。 3，Elastic 对接Hbase， 把Hbase 数据同步到Es 中。 4，静态信息库对外API 实现流程梳理。 5，静态信息库对外API 接口进一步完善。 | 1，搭建Elasticsearch 集群，整理成文档。 2，实现Elasticsearcc 和 Hbase 对静态信息库，增删改部分的代码。 3，整理对外提供的接口，梳理查询的场景，对查询接口进一步划分。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/7/17-2017/7/23） | 本周工作计划（2017/7/24--2017/7/30）
李第亮 | 大数据 | 2017-07-24 | 1，搭建Elasticsearch 集群，整理成文档。 2，实现Elasticsearcc 和 Hbase 对静态信息库，增删改部分的代码。 3，整理对外提供的接口，梳理查询的场景，对查询接口进一步划分。 4，整理对外接口的javadoc 文档。 5，完成Hbase 数据库内容部分同步到Elasticsearch 代码实现，方便后续查询。 | 1，实现静态信息库简单的查询。 2，实现过程中，整理Api 中有变动的地方，重新生成文档给平台组。 3，整理模糊查询实现方案和思路。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/7/24--2017/7/30） | 本周工作计划（2017/7/31--2017/8/6）
李第亮 | 大数据 | 2017-07-31 | 1，实现静态信息库简单的查询。 2，实现过程中，整理Api 中有变动的地方，重新生成文档给平台组。 3，整理模糊查询实现方案和思路。 4，解决Es 对中文搜索不支持的情况。 5，对查询的历史记录进行查询。 | 1，对查询和插入接口进行测试。 2，优化Es 查询中，正则匹配的部分，不用正则匹配来弄，正则匹配会调用递归算法，对Es 服务器压力大。 3，搭建FI， 搭建ES 进群模式。 4，准备和平台组进行对接。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/7/31--2017/8/6） | 本周工作计划（2017/8/7--2017/8/13）
李第亮 | 大数据 | 2017-08-07 | 1，对查询和插入接口进行测试。 2，优化Es 查询中，正则匹配的部分，不用正则匹配来弄，正则匹配会调用递归算法，对Es 服务器压力大。 3，搭建FI， 搭建ES 进群模式。 4，准备和平台组进行对接。 5, 优化代码，提取公共代码块，把表格信息的常量提取成一张表。 | 1，优化动态库查询，把动态库部分数据同步到Es 中。 2，学习Spark 相关内容，把静态库以图搜图尝试转换成对Spark 中RDD 的操作。 3，提取建表类中公共代码部分内容，优化代码。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/8/7--2017/8/13） | 本周工作计划（2017/8/14----2017/8/20）
李第亮 | 大数据 | 2017-08-14 | 1，优化动态库查询，把动态库部分数据同步到Es 中。 2，学习Spark 相关内容，把静态库以图搜图尝试转换成对Spark 中RDD 的操作。 3，提取建表类中公共代码部分内容，优化代码。 4，实现动态信息库ES查询接口。 5，优化把数据同步到Hbase 模块的协处理器架构，以及建表语句。 | 1，修改把动态库数据同步到协处理器的操作，保存的时候，添加一个时间的字段。 2，修改通过ES 查询动态信息库查询的接口。 3，研究开源集群下Hadoop, Spark, Hbase 的HA 模式搭建。 4，学习Spark Streaming 的内容。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/8/14--2017/8/20） | 本周工作计划（2017/8/21----2017/8/28）
李第亮 | 大数据 | 2017-08-21 | 1，根据平台组测试出来的问题，修改Bug。 2，修改组内接口的Bug和添加新的接口。 3，在数据库模拟数据，以便进行测试。 4，jar 包冲突问题解决方案和实施。 5，组内测试中关于ES 查询不到数据或者预期不正确的时候，进行协助。 | 1，给组内提供一个接口，监听静态信息库的数据是否有变化。 2，修改对内接口的两个问题，一，数量对不上。二，根据条件查询延迟问题。 3，Es 集群搭建文档的整理，ES 一键安装脚本，ES 断电自动重启脚本设置。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/8/21----2017/8/27） | 本周工作计划（2017/8/28---2017/9/3）
李第亮 | 大数据 | 2017-08-28 | 1，给组内提供一个接口，监听静态信息库的数据是否有变化。 2，修改对内接口的两个问题，一，数量对不上。二，根据条件查询延迟问题。 3，Es 集群搭建文档的整理，ES 一键安装脚本，ES 断电自动重启脚本设置。 4，添加监听Hbase 数据库变化的接口。 5，修复平台组测试所测试出的Bug。 | 1，优化查询静态信息库接口代码，把不必要的接口去掉。 2，优化查询静态信息库代码，添加排序功能。 3，测试接口的效率。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/8/28---2017/9/3） | 本周工作计划（2017/9/4---2017/9/10）
李第亮 | 大数据 | 2017-09-10 | 1，优化查询静态信息库接口代码，把不必要的接口去掉。 2，优化查询静态信息库代码，添加排序功能。 3，测试接口的效率，在数据量小的时候3到5万的时候，效率还可以，但是数据量大的时候，问题就暴露出来了，效率上不来。 4，之前版本的静态信息库查询接口，对历史记录的保存，以及查询效率行不通，需要改版。 5，静态信息库的信息20万信息，需要加载到内存中。 | 1，静态信息库有变化的时候，需要重新进行加载。 2，静态信息库查询Bug 修复。 3，如果静态数据量大的时候，加载到内存方法行不通的情况下，该如何处理。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/9/4---2017/9/10） | 本周工作计划（2017/9/11---2017/9/17）
李第亮 | 大数据 | 2017-09-11 | 1，静态信息库数据加载到内存。 2，静态信息库有变化的时候，需要重新进行加载。 3，静态信息库查询Bug 修复。 4，如果静态数据量大的时候，加载到内存方法行不通的情况下，该如何处理，方案初预定。 5，把协处理器从Hbase 数据库表中去除，修改建表java 类。 | 1，看Spark， Spark Streaming， Spark Sql 改如何操作ES 中的数据以及效率问题。 2，检视静态信息库代码，是否可以有优化或者Bug 的地方。
姓名 | 部门 | 日期 | 本周工作内容（2017/9/11---2017/9/17） | 下周工作计划（2017/9/18---2017/9/24）
李第亮 | 大数据 | 2017-09-11 | 1，看Spark， Spark Streaming， Spark Sql 改如何操作ES 中的数据以及效率问题，是可以操作ES ，但是无法解决数据返回的问题。（综合的说ES 只适合搜索，ES 聚合还有待学习，看是否可以传递一个函数，然后操作ES 而不是把大批量的数据返回。） 2，检视静态信息库代码，是否可以有优化或者Bug 的地方。 3，优化以图搜图比对接口，20万数据从3秒左右的时间，优化到1s,多线程的方式来进行对比。 4，学习Hive 和Impala, 看是否可以解决以图搜图，当数据量超过亿级别的时候，数据返回的问题。（Impala 直接操作Hbase 中的数据，自定义函数，类似Mysql 中的存储过程。） 5，总的优化方向，在服务端，也就是数据存储端直接计算好要返回的数据，然后返回需要的前100条或者第几条到第几条。 | 1, 基本数据Impala 的操作，然后把Impala 对接Hbase ，测试以图搜图效率。 2，学习ES 聚合模块的内容。
姓名 | 部门 | 日期 | 本周工作内容（2017/9/18---2017/9/24）） | 下周工作计划（2017/10/9----2017/10/15）
李第亮 | 大数据 | 2017-09-25 | 1, Impala 单机节点的安装，基本Impala Sql的操作，然后把Impala 对接Hbase ，测试以图搜图效率。暂时弄到节点的安装。 2，学习ES 聚合模块的内容。Spark 操作Es 中数据的效率，效率上 3，静态信息库五个小问题的修复，问题已经修复，已经把代买合入到代码库。 4，学习Phonix 的内容，测试Phoenix 操作Hbase 数据库的效率，Phoenix 的环境搭建以及自定义函数已经可以用，但是数据库Phoenix 操作Hbase 数据的时候，是按照UTF-8 编码取的，这个问题需要解决。 | 1，Poenix 自定义函数的使用，优化动态信息库的以图搜图效率。
姓名 | 部门 | 日期 | 本周工作内容（2017/10/9----2017/10/15）） | 下周工作计划（2017/10/16---2017/10/21）
李第亮 | 大数据 | 2017-10-16 | 1，Poenix 自定义函数的使用，优化动态信息库的以图搜图效率。现在120万的数据，大概是42秒左右，数据会一直往里面添加。直到到达1000万左右。 2，如果动态信息库添加了其他的属性，比如是否戴眼镜，是否戴帽子，是否大鼻子，是否大嘴巴等，改如何搜索信息，以及该如何存储。现在考虑的是，还往原来的表格中添加列，同时把数据同步到Es 利用ES 来搜索数据。 | 1，学习Spark Sql ，看Spark Sql 操作Hbase 数据库的效率。以便优化以图搜图的效率。 2，优化导入数据实现，让其一直在循环跑，而不是人工的去干预。
姓名 | 部门 | 日期 | 本周工作内容（2017/11/06---2017/11/12） | 下周工作计划（2017/10/22-----2017/10/28）
李第亮 | 大数据 | 2017-11-06 | 1，学习Spark Sql ，看Spark Sql 操作Hbase 数据库的效率。以便优化以图搜图的效率。 简单地实现了往kafka 里面发送消息的例子，以及从Spark Streaming 中读取kafka 中的 数据。 2，优化导入数据实现，让其一直在循环跑，而不是人工的去干预。 数据量导入了300万，这个时候Phoenix 的效率就明显的降下来了。另一个方面Phoenix 比较吃内存，对Hbase 服务器压力比较大。 3，协助修改动态信息库历史抓拍查询接口。已经完成修改。 4，测试开源集群的安装流程和安装脚本。 | 1，测试开源集群的安装流程和安装脚本，对其进行优化。 2，着手准备动态信息库图片属性的添加。 3，对于小区档案功能，静态信息库需要添加字段，属于哪个省，市，县，小区，单元，门牌号等。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/11/06---2017/11/12） | 本周工作计划（2017/11/13--2017/11/19）
李第亮 | 大数据 | 2017-11-13 | 1，进行小文件功能的合并功能的测试，代码上库。定时脚本编写。 脚本已经写好，代码已经上传，功能已经测试通过。 2，协调平台组静态信息库Bug 的修改，Bug 已经修改，代码已经合并到代码库。 | 1，集群脚本测试，看是否适配5个节点的安装。对其中繁琐的步骤进行合并，对其中的Bug 进行修复。 2，给项目配置添加一些一键配置的脚本。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/11/13--2017/11/19） | 本周（2017/11/20---2017/11/26）
李第亮 | 大数据 | 2017-11-13 | 1，集群脚本测试，看是否适配5个节点的安装。对其中繁琐的步骤进行合并，对其中的Bug 进行修复。（优化结果，各个组件的安装都存在或多或少的问题，对遇到的问题已经进行修复和合并。） 2，给项目配置添加一些一键配置的脚本（优化项目部署） | 1，支撑南昌项目升级。

## 2018年工作日报
工作日报
姓名 | 部门 | 日期 | 工作内容 | 工作进展 | 明日工作计划
第3周
李第亮 | 大数据 | 2018-01-15 | 1，检查小文件合并重构之后，在南昌的应用情况。 2，查看FTP 重构成人脸采集集群的文件合并过程。 | 1，小文件合并，已经趋于稳定的一个状态。 2，人脸重构和的日记检查合并，以及删除该怎么处理，大致整理流程，删除过程，如果两个日记文件里面存的是一行数据，则把数据读取进来，然后，两个日记文件的内容比较。（数据量大的情况下的算法优化还没有找到好的方法。） | 1，参加FTP 重构会议。并查看FTP 现在的业务流程和实现方法。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-16 | 1，梳理整个项目中的FTP 模块和Server 等模块。 2，整理整个系统架构，分析是否存在未知的问题。 | 1，从整理上看，整个系统架构向着更加全面稳定的方向完善，问题大概如下： A，ftp 负载均衡架构可以再进行优化。 B，动态库以图搜图，可以分为多线程搜索。 C，静态信息库后续需要优化。不然数据量上去之后，实时告警是一定扛不住的。 D，整个开发流程需要进行规范化，类似需求分析文档，设计文档，类图，代码设计，数据流向，代码测试，这些方面没有文档类的内容。而且版本各个阶段的文档没有进行分类 | 1，继续参加基于ceph 对象的存储架构方案讨论。思考其间的实现细节。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-17 | 1，大致浏览NIO 的内容，以及Netty 的作用。 2，考虑ftp 重构成人脸采集的集群后的内容，梳理流程。 3，快速比较两个文件的差异，改如何实现。 | 1，NIO 的内容只是大致的浏览了一下，其是一个非阻塞的IO操作，相对于传统的阻塞型IO 操作，Netty 是java 并发编程以及远程调度相关的内容。 2，理清人脸采集模块的数据处理中的数据流向。 3，具体的该如何比较，需要具体的json 文件出来之后再做方案，现在在网上搜索具体的相关博客。有意义的博客不多。 | 1，整理ftp 人脸采集模块的队列处理的类图。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-18 | 1，整理人脸采集中，数据处理队列的类图。 | 1，完成了整个人脸采集模块的UML 类图，加深了对这个模块数据流向和代码设计的内容。 | 1，查看是否可以把人脸采集中的数据模块UML 中的代码设计以及类结构进行优化。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-19 | 1，整理的人脸采集模块中，查看是否有需要改进的地方。 | 1，整体流程没有问题，Log 模块还可以进一步得进行抽象，其他，诸如拼写错误的内容可以忽略。 | 1，整理和调研设计日记合并删除模块改怎么处理。
第四周
李第亮 | 大数据 | 2018-01-22 | 1，整理人脸采集集群merge模块的流程和注意事项。 2，实现Merge模块中两文件合并，快速比较差异的算法。 | 1，整个流程已经梳理清楚，现在需要知道的是，文件的命名规则，以及文件的内容格式。以及具体代码设计中，分批量进行存储和删除数据的问题。 2，Merge模块，两个文件的对比，1000万数据只需要3到5秒左右，所以对比算法不是问题。 | 1，人脸采集merge模块的代码详细设计UML 图和流程图。 2，人脸采集merge模块简单的代码实现和工具类进行实现。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-23 | 1，人脸采集merge模块的代码详细设计UML 图和流程图。 2，人脸采集merge模块简单的代码实现和工具类进行实现。 | 1,整个流程图和UML 代码设计图已经发到群里面共享。 2，一些基本的方法已经实现，工具类已经实现，还剩下代码整合。 | 1，人脸采集集群Merge 模块，进行各个类的编写整合。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-24 | 1，人脸采集集群Merge 模块，进行各个类的编写整合。 2，人脸采集集群Merge 模块需求变更，需要重新梳理需求和概要设计，流程图，类图，代码编写。 | 1，之前是按照定时任务来设计的，而且是按照ceph 集群来设计的，而现在ceph 集群暂时不用，而且定时任务不符合项目需求，所以推倒重新设计。 2，人脸集群需求变更后，现在已经梳理清楚概要的流程，即概要设计。 | 1，流程图设计，详细设计和类图设计（代码设计）。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-25 | 1，流程图设计，详细设计和类图设计（代码设计）。 2，把基本的工具类实现，实现分发给燊偲和打包实现，我来进行测试。 | 1，详细的流程图已经画好，类设计图也已经整理好，现在分的任务是大报在写恢复未处理的数据的类，燊偲在写恢复处理失败的类。具体流程已经给他们讲清楚，由他们来写，我来提供协助和测试。 2，今天的进度，流程图和类图以及代码设计以及整理好。把基本需要用到的工具类都实现80% 左右。 | 1，对燊偲和大报写的代码进行测试。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-26 | 1，对燊偲和大报写的代码进行测试。 2，对合并小文件的时间进行规划。 3，协助燊偲和大报对merge 编写merge 模块的代码。 | 1，编写一个测试类，测试里面的接口，大致想了一下有关测试的内容。 2，合并小文件的时间有待进行整理，大致思路是增加合并临时文件的时间。 | 1，分担大报和燊偲部分代码编写。 2，整理好小文件合并的一个合理的时间，以700 路摄像头来计算。
第五周
李第亮 | 大数据 | 2018-01-29 | 1，查看大数据一些分布式搜索引擎，以及大数据相关的架构，看是否有好用的组件可以引进到整个人脸识别系统中。 2，对燊偲和大报的接口进行统一测试。 | 1，安装了Kylin 分布式搜索，没有安装成功，jar 包冲突问题，没有解决。另外看了一下时序数据库，TSDB. 2, 现在基本的接口功能已经测试通过。 | 1，修改集群安装包的安装脚本。

## 2018年周报
工作周报
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2018/1/15---2018/1/21） | 本周工作计划（2018/1/22---2018/1/28）
李第亮 | 大数据 | 2018-01-22 | 1，小文件合并修改后功能验证，查看小文件合并后在南昌的运行情况，现在小文件合并情况已经稳定，基本每天每个摄像头下面会产生一个或者几个200M 到260M 之间的文件。 2，梳理ftp 执行的大致流程。 3，参与ftp 模块重构为人脸采集服务器的会议讨论，熟悉重构后得的架构。 | 参与人脸采集模块内容中ftp 本地数据迁移的代码设计和编写，内容包括： 1，两个文件高效比较差异的算法探究。 2，整个迁移过程的流程梳理。 3，定时任务该如何设计。 4，代码UML 设计，（代码数据模型）
姓名 | 部门 | 日期 | 本周工作内容（2018/1/22---2018/1/27） | 下周工作计划（2018/1/29---2018/1/02）
李第亮 | 大数据 | 2018-01-27 | 1，小文件合并时间的合理规划计算方法整理。 参与人脸采集模块内容中ftp 本地数据迁移的代码设计和编写，内容包括： 1，两个文件高效比较差异的算法探究。 2，整个迁移过程的流程梳理。 3，定时任务该如何设计，（这个不用考虑，设计方案变更，把merge 模块作为人脸采集模块的插件。） 4，代码UML 设计，（代码数据模型） 5，期间方案变更过一次，所以在方案流程图和代码设计方面多花了一些时间。到这周周末为止，大概能够完成80% 左右的编码。 | 1，完成merge 模块的所有代码编写。 2，对人脸采集模块进行测试类编写。